Принят

на педагогическом совете МОУ ООШ № 18

Пр. №4 от 16.11.2010

Утвержден

приказом   директора

№254-о/д от 19.1

ПЛАН

внедрения федерального государственного стандарта

начального образования

на   2010/2011 уч. год

| № | Мероприятие | Сроки испол-нения | Ответственные лица | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Контроль и руководство |
| 1. | Создание Совета по введению ФГОС второго поколения | октябрь | Мексичев О.А. | приказ |
| 2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС второго поколения | октябрь | Акользина Г.М. | приказ |
| 3. | Распределение обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения | октябрь | Акользина Г.М. | приказ |
| 4. | Утверждение плана-графика введения ФГОС второго поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения | октябрь | Акользина Г.М. | приказ |
| 5. | Внесение изменений в должностную инструкцию учителя начальных классов, заместителя директора | декабрь | Акользина Г.М. | должностная инструкция |
| 6. | Внесение изменений в договор с родителями на предоставление образовательной услуги в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения | март | Акользина Г.М. | договор |
| 7. | Введение в действие должностной инструкции учителя начальных классов, заместителя директора | март | Акользина Г.М. | приказ |
| 8. | Организация работы по введению ФГОС второго поколения | декабрь | Акользина Г.М. | совещание при директоре |
| 9. | Итоги работы педагогического коллектива начальной школы, педагогов дополнительного образования по введению ФГОС второго поколения. Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для введения ФГОС второго поколения. | апрель | Акользина Г.М. Пихтелёва З.А. | совещание при директоре |
| 10. | Создание нормативно-правового обеспечения для введения ФГОС второго поколения | в течение года | Мексичев О.А. Акользина Г.М. Пихтелёва З.А. | база данных на бумажных и электронных носителях |
| 2. Организация повышения квалификации учителей начальных классов, руководителей ОУ |
| 1. | Оформление заявки на повышение квалификации педагогов и заместителя директора по вопросам, связанным с внедрением ФГОС | сентябрь | Акользина Г.М. | заявка |
| 2. | Проведение заседаний МО начальных классов по вопросам внедрения ФГОС второго поколения | ноябрь, март | Акользина Г.М. Будаева Г.В. | протоколы |
| 3. | Прохождение на базе ТИПКРО курсов повышения квалификации по внедрению ФГОС второго поколения | второе полугодие 2010/2011 уч.г. | Акользина Г.М. | удостоверение |
| 4. | Учёба на базе МОУ СОШ №34 учителей начальных классов по внедрению ФГОС второго поколения | последний четверг каждого месяца в течение года | Паршина Т.П. Купрюхина Е.Л. | материалы на бумажном и электронном носителях |
| 3.Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС второго поколения |
| 1. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования -программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования -программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся на ступени начального общего образования | декабрь апрель | Акользина Г.М. Пихтелёва З.А. учителя начальной школы, педагоги дополнительного образования | основная образовательная программа начального общего образования |
| 2. | Утверждение учебных планов и программно-методического обеспечения | март | Мексичев О.А. Акользина Г.М. Пихтелёва З.А | приказ, протокол |
| 3. | Корректировка программ внеурочной образовательной деятельности | декабрь-март | Пихтелёва З.А. учителя начальной школы, педагоги дополнительного образования | программа |
| 4. | Разработка программ и календарно-тематического планирования учителей начальных классов | октябрь-март | учителя начальной школы | программы и календарно-тематические планы |
| 5. | Изучение новых учебников, методических материалов | декабрь | учителя начальной школы | совещание при заместителе директора, протокол |
| 6. | Семинары по изучению ФГОС второго поколения, документов по внедрению ФГОС второго поколения | январь | Акользина Г.М., учителя начальной школы, педагоги дополнительного образования | совещание при заместителе директора, протокол |
| 7. | Итоги работы коллектива учителей начальной школы, педагогов дополнительного образования по введению ФГОС второго поколения. Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для введения ФГОС второго поколения. | апрель | Акользина Г.М., учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования | совещание при заместителе директора, протокол |
| 4. Координация деятельности организаторов и участников внедрения стандартов |
| 1. | Корректировка плана работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с обсуждением ФГОС) | Сентябрь-октябрь | Акользина Г.М. Пихтелёва З.А. | план |
| 2. | Участие в семинарах, круглых столах, по проблемам подготовки школы к введению ФГОС второго поколения | В течение года | Акользина Г.М. Пихтелёва З.А, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования | материалы на бумажных и электронных носителях |
| 3. | Заключение договоров с родителями на предоставление образовательной услуги в соответствии с требованиями стандарта (ОУ, внедряющее ФГОС) | август | администрация | договора |
| 5. Просветительская и информационная работа |
| 1. | Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС второго поколения | В течение года | Акользина Г.М. Пихтелёва З.А Емельянова Т.И. | информация на сайте |
| 2. | Проведение заседания Управляющего совета, посвящённого вопросам внедрения ФГОС второго поколения | март | Акользина Г.М. | протокол |
| 3. | Проведение родительских собраний, посвящённых вопросам внедрения ФГОС второго поколения | апрель | Акользина Г.М. учителя начальной школы | протоколы |